## Xếp xe
B¶ng kª bao gãi KHUNG kÌo THÐP
C«ng tr×nh: DµN M¸I S¢N VËN ®éng ®µ l¹t
(Phương án xếp xe dự tính cho khổ lòng xe dài x rộng x cao là 10.2x2.35x2.8 m) (Xe 29,30 xếp xe khổ lòng xe ài x rộng x cao là 12x2.35x2.69 m) (Phương án xếp theo xe có thể thay đổi theo thực tế)
TT | Tên kèo | Số Lượng | Khối lượng/ 1 Cấu kiện (kg) | Tổng Khối lượng (kg) | Kích thước (dài, rộng, cao) (m) | Tình trạng hàng |  | Ghi chú
[6 empty] | Hàng đã sơn hoàn thiện; đã hàn xong chờ sơn, chưa xong | Dự kiến ngày sản xuất xong | Các cấu kiện ưu tiên xếp đứng
1 | SF-1A | 1 | 255 | 255 |  | VD: Đã sơn hoàn thiện |  | Xe 1
2 | SF-1B | 5 | 265 | 1325 |  | Ví dụ: Chưa xong | VD: 15/2/21
3 | SF-2A | 1 | 255 | 255 |  | VD: Đã hàn hoàn thiện, chờ sơn | VD: 10/2/21
4 | K9-1 | 1 | 536 | 536
5 | K9-2 | 1 | 697 | 697
6 | K9-4 | 1 | 166 | 166
7 | K9-5 | 1 | 170 | 170
8 | K9-6 | 1 | 4439 | 4439
| Tổng |  |  | 7843
1 | SF-2B | 5 | 265 | 1325 |  |  |  | Xe 2
2 | K9-3 | 1 | 473 | 473
3 | K7-7 | 1 | 2029 | 2029
4 | K8-7 | 1 | 1156 | 1156
5 | K9-8 | 1 | 1158 | 1158
6 | K8-4 | 1 | 357 | 357
7 | K8-3 | 1 | 170 | 170
8 | K8-8 | 1 | 10 | 147
| Tổng |  |  | 6815
1 | SF-3A | 1 | 255 | 255 |  |  |  | Xe 3
2 | SF-4A | 1 | 255 | 255
3 | SF-5A | 1 | 255 | 255
4 | SF-6A | 1 | 255 | 255
5 | K7-3 | 1 | 166 | 166
6 | K8-5 | 1 | 3575 | 3575
7 | K8-1 | 1 | 543 | 543
8 | K8-2 | 1 | 680 | 680
9 | K6-7 | 1 | 1156 | 1156
| Tổng |  |  | 7140
Ngày 14 tháng 12 năm 2020
DuyÖt TPKT KiÓm so¸t Ng­êi lËp
Bïi Thanh TuÖ §µo ViÖt NghÜa Nguyễn Văn ¦íc
1 | SF-3B | 5 | 265 | 1325 |  |  |  | Xe 4
2 | SF-C1 | 1 | 255 | 255
3 | K5-5 | 1 | 1082 | 1082
4 | K4-5 | 1 | 1082 | 1082
5 | K6-1 | 1 | 541 | 541
6 | K6-3 | 1 | 183 | 183
7 | K7-1 | 1 | 549 | 549
8 | K7-2 | 1 | 593 | 593
| Tổng |  |  | 5610
1 | SF-4B | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 5
2 | K6-2 | 1 | 587 | 587
3 | K6-4 | 1 | 299 | 299
4 | K7-5 | 1 | 3300 | 3300
5 | K3-5 | 1 | 1076 | 1076
6 | K7-4 | 1 | 331 | 331
| Tổng |  |  | 6657
1 | K5-1 | 1 | 541 | 541 |  |  |  | Xe 6
2 | K5-2 | 1 | 667 | 667
3 | K2-5 | 1 | 831 | 831
4 | K11-7 | 1 | 1156 | 1156
5 | K10-8 | 1 | 1158 | 1158
6 | SF-C2 | 1 | 255 | 255
7 | SF-C3 | 1 | 255 | 255
8 | SF-C4 | 1 | 256 | 256
9 | SF-4B | 1 | 266 | 266
| Tổng |  |  | 5385
1 | SF-5B | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 7
2 | K6-5 | 1 | 3198 | 3198
3 | K12-7 | 1 | 1156 | 1156
4 | K4-1 | 1 | 540 | 540
5 | K4-2 | 1 | 675 | 675
| Tổng |  |  | 6633
1 | SF-C5 | 1 | 257 | 257 |  |  |  | Xe 8
2 | SF-5B | 1 | 266 | 266
3 | SF-C6 | 1 | 258 | 258
4 | SF-C7 | 1 | 259 | 259
5 | K5-4 | 1 | 4356 | 4356
6 | K13-7 | 1 | 1156 | 1156
7 | K3-1 | 1 | 548 | 548
8 | K3-2 | 1 | 667 | 667
| Tổng |  |  | 7767
1 | SF-6B | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 9
2 | K4-4 | 1 | 3338 | 3338
3 | K14-5 | 1 | 1082 | 1082
4 | K2-1 | 1 | 540 | 540
5 | K2-2 | 1 | 646 | 646
| Tổng |  |  | 6670
1 | SF-7B | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 10
2 | K1-1 | 1 | 540 | 540
3 | K1-2 | 1 | 596 | 596
4 | K3-4 | 1 | 3232 | 3232
5 | K14-6 | 1 | 959 | 959
| Tổng |  |  | 6391
1 | K2-6 | 1 | 2966 | 2966 |  |  |  | Xe 11
2 | K1-5 | 1 | 2931 | 2931
3 | SF-7B | 1 | 266 | 266
4 | SF-6B | 1 | 266 | 266
5 | SF-7A | 1 | 256 | 256
| Tổng |  |  | 6685
1 | K1A-1 | 1 | 1585 | 1585 |  |  |  | Xe 12
2 | K1A-3 | 1 | 1527.2934 | 1527.2934
3 | SF-C8 | 1 | 260 | 260
4 | SF-8.1 | 1 | 170 | 170
5 | SF-8.2 | 1 | 232 | 232
6 | SF-8.3 | 2 | 265 | 530
7 | SF-8.5 | 1 | 264 | 264
8 | SF-C9 | 1 | 125 | 125
9 | SF-C9.1 | 1 | 132 | 132
10 | SF-C9.2 | 1 | 121 | 121
11 | SF-C9.3 | 1 | 71 | 71
| Tổng |  |  | 5017.2934
1 | K1A-2 | 1 | 1615 | 1615 |  |  |  | Xe 13
2 | SF-8.6 | 1 | 264 | 264
3 | K1-3 | 1 | 172 | 172
4 | K1-4 | 1 | 338 | 338
5 | K2-3 | 1 | 313.4629 | 313.4629
6 | K3-3 | 1 | 387.5819 | 387.5819
7 | K4-3 | 1 | 318.7022 | 318.7022
8 | K5-3 | 1 | 372.5625 | 372.5625
9 | K5-6 | 1 | 959 | 959
| Tổng |  |  | 4740.3095
1 | K2-4 | 1 | 939 | 939 |  |  |  | Xe 14, khung kèo xếp nằm ngang
2 | K3-6 | 1 | 946 | 946
3 | K4-6 | 1 | 959 | 959
4 | A1 | 16 | 10.8 | 172.8
5 | A2 | 16 | 11 | 176
6 | A3 | 2 | 8.8 | 17.6
7 | A4 | 2 | 12.2 | 24.4
8 | A5 | 2 | 9.6 | 19.2
9 | A6 | 2 | 13.3 | 26.6
10 | A7 | 10 | 10.8 | 108
11 | A8 | 10 | 10.9 | 109
12 | A9 | 10 | 10.9 | 109
13 | A10 | 10 | 10.9 | 109
14 | A11 | 2 | 11 | 22
15 | A12 | 2 | 11.5 | 23
16 | A13 | 2 | 10.8 | 21.6
17 | A14 | 2 | 11.4 | 22.8
18 | SF_9A | 2 | 38.2 | 76.4
19 | SF_9B | 2 | 38.3 | 76.6
20 | SF_9C | 4 | 38.1 | 152.4
21 | SF_9D | 2 | 37.1 | 74.2
22 | SF_9E | 2 | 41.1 | 82.2
23 | Bích nối 1 (BN1) | 20 | 1.12 | 22.4
24 | Bích nối 2 (BN2) | 2 | 1.12 | 2.24
| Tổng |  |  | 4291.44
1 | SF-1A1 | 1 | 255 | 255 |  |  |  | Xe 15
2 | SF-1B1 | 5 | 265 | 1325
3 | SF-2A1 | 1 | 255 | 255
4 | K10-1 | 1 | 536 | 536
5 | K10-2 | 1 | 697 | 697
6 | K10-4 | 1 | 166 | 166
7 | K10-5 | 1 | 170 | 170
8 | K10-6 | 1 | 4439 | 4439
| Tổng |  |  | 7843
1 | SF-2B1 | 5 | 265 | 1325 |  |  |  | Xe 16
2 | K10-3 | 1 | 473 | 473
3 | K16-6 | 1 | 946 | 946
4 | K15-6 | 1 | 959 | 959
5 | K11-4 | 1 | 357 | 357
6 | K11-3 | 1 | 170 | 170
7 | K11-8 | 1 | 10 | 147
| Tổng |  |  | 4377
1 | SF-3A1 | 1 | 255 | 255 |  |  |  | Xe 17
2 | SF-4A1 | 1 | 255 | 255
3 | SF-5A1 | 1 | 255 | 255
4 | SF-6A1 | 1 | 255 | 255
5 | K12-3 | 1 | 166 | 166
6 | K11-5 | 1 | 3575 | 3575
7 | K11-1 | 1 | 543 | 543
8 | K11-2 | 1 | 680 | 680
9 | K15-5 | 1 | 1082 | 1082
| Tổng |  |  | 7066
1 | SF-3B1 | 5 | 265 | 1325 |  |  |  | Xe 18
2 | SF-C1A | 1 | 255 | 255
3 | K17-5 | 1 | 831 | 831
4 | K16-5 | 1 | 1076 | 1076
5 | K13-1 | 1 | 541 | 541
6 | K13-3 | 1 | 183 | 183
7 | K12-1 | 1 | 549 | 549
8 | K12-2 | 1 | 593 | 593
| Tổng |  |  | 5353
1 | SF-4B1 | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 19
2 | K13-2 | 1 | 587 | 587
3 | K13-4 | 1 | 299 | 299
4 | K12-5 | 1 | 3300 | 3300
5 | K17-4 | 1 | 939 | 939
6 | K12-4 | 1 | 331 | 331
| Tổng |  |  | 6520
1 | K14-1 | 1 | 541 | 541 |  |  |  | Xe 20
2 | K14-2 | 1 | 667 | 667
3 | K13-5 | 1 | 3198 | 3198
6 | SF-C2A | 1 | 255 | 255
7 | SF-C3A | 1 | 255 | 255
8 | SF-C4A | 1 | 256 | 256
9 | SF-4B1 | 1 | 266 | 266
| Tổng |  |  | 5438
1 | SF-5B1 | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 21
2 | K14-4 | 1 | 4356 | 4356
3 | K17-6 | 1 | 2966 | 2966
4 | K15-1 | 1 | 540 | 540
5 | K15-2 | 1 | 675 | 675
| Tổng |  |  | 9601
1 | SF-C5A | 1 | 257 | 257 |  |  |  | Xe 22
2 | SF-5B1 | 1 | 266 | 266
3 | SF-C6A | 1 | 258 | 258
4 | SF-C7A | 1 | 259 | 259
5 | K16-4 | 1 | 3232 | 3232
6 | SF-6B1 | 2 | 266 | 532
7 | K16-1 | 1 | 548 | 548
8 | K16-2 | 1 | 667 | 667
| Tổng |  |  | 6019
1 | SF-7B1 | 4 | 266 | 1064 |  |  |  | Xe 23
2 | K18-1 | 1 | 540 | 540
3 | K18-2 | 1 | 596 | 596
4 | SF-6B1 | 2 | 266 | 532
5 | K17-1 | 1 | 540 | 540
6 | K17-2 | 1 | 646 | 646
7 | SF-7B1 | 1 | 266 | 266
8 | SF-6B1 | 1 | 266 | 266
| Tổng |  |  | 4450
1 | K15-4 | 1 | 3338 | 3338 |  |  |  | Xe 24
2 | K18-5 | 1 | 2931 | 2931
3 | SF-8.3A | 2 | 265 | 530
4 | SF-7A1 | 1 | 256 | 256
| Tổng |  |  | 7055
1 | K18A-1 | 1 | 1585 | 1585 |  |  |  | Xe 25
2 | K18A-3 | 1 | 1527.2934 | 1527.2934
3 | SF-C8A | 1 | 260 | 260
4 | SF-8.1A | 1 | 170 | 170
5 | SF-8.2A | 1 | 232 | 232
6 | SF-8.6A | 1 | 264 | 264
7 | SF-8.5A | 1 | 264 | 264
8 | SF-C9A | 1 | 125 | 125
9 | SF-C9.1A | 1 | 132 | 132
10 | SF-C9.2A | 1 | 121 | 121
11 | SF-C9.3A | 1 | 71 | 71
| Tổng |  |  | 4751.2934
1 | K18A-2 | 1 | 1615 | 1615 |  |  |  | Xe 26
2 | K18-3 | 1 | 172 | 172
3 | K18-4 | 1 | 338 | 338
4 | K17-3 | 1 | 313.4629 | 313.4629
5 | K16-3 | 1 | 387.5819 | 387.5819
6 | K15-3 | 1 | 318.7022 | 318.7022
7 | K14-3 | 1 | 372.5625 | 372.5625
| Tổng |  |  | 3517.3095
1 | Xà Gồ (1 nửa số lượng) |  |  | ~11583 |  |  |  | Xe 27
2 | Máng nước + phụ kiện (1 nửa số lượng) |  |  | 1224
3 | Lập là đỡ máng nước |  |  | 160
4 | Tôn diềm |  |  | 761
| Tổng |  |  | 13728
1 | Xà Gồ (1 nửa số lượng) |  |  | ~11583 |  |  |  | Xe 28
2 | Máng nước + phụ kiện (1 nửa số lượng) |  |  | 1224
3 | Thanh L75x75x3 (đỡ máng nước + đỡ diềm) |  |  | 1393
| Tổng |  |  | 14200
1 | K6-6 | 1 | 2027 | 2027 | cấu kiện liên kết khung thép dài ≥11m |  |  | Xe 29 (khung kèo xếp nằm ngang)
2 | K7-6 | 1 | 2054 | 2054
3 | K8-6 | 1 | 2077 | 2077
4 | K9-7 | 1 | 2029 | 2029
5 | Bulông neo |  |  | 1656
| Tổng |  |  | 9843
1 | Bulông liên kết các loại |  |  | 1000 | cấu kiện liên kết khung thép dài ≥11m |  |  | Xe 30 (khung kèo xếp nằm ngang)
2 | K13-6 | 1 | 2027 | 2027
3 | K12-6 | 1 | 2054 | 2054
4 | K11-6 | 1 | 2077 | 2077
5 | K10-7 | 1 | 2029 | 2029
| Tổng |  |  | 9187

## Kích thước các khung keo
B¶ng kª bao gãi KHUNG kÌo THÐP
C«ng tr×nh: DµN M¸I S¢N VËN ®éng ®µ l¹t
I. KHUNG THÉP
TT | Tên khung | Số Lượng | Khối lượng/cấu kiện (kg) | Kích thước (dài, rộng, cao) (m) | Ghi chú
1 | Khung K1-1 | 1 | 540 | 1.73 x 2.1 x 0.6
2 | Khung K1-2 | 1 | 596 | 2.3 x 1.6 x 0.6
3 | Khung K1-3 | 1 | 172 | 1.3x 0.6 x 0.6
4 | Khung K1-4 | 1 | 338 | 3.63 x 0.6 x 0.6
5 | Khung K2-1 | 1 | 540 | 1.9 x 1.8 x 0.6
6 | Khung K2-2 | 1 | 646 | 2.6 x 2.4 x 0.6
7 | Khung K2-3 | 1 | 313 | 3.3 x 0.6 x 0.6
8 | Khung K3-1 | 1 | 548 | 2 x 2 x 0.6
9 | Khung K3-2 | 1 | 667 | 2.9 x 2.1 x 0.6
10 | Khung K3-3 | 1 | 388 | 4.4 x 0.6 x 0.6
11 | Khung K4-1 | 1 | 540 | 2 x 1.9 x 0.6
12 | Khung K4-2 | 1 | 675 | 2.9 x 2.1 x 0.6
13 | Khung K4-3 | 1 | 319 | 3.4 x 0.6 x 0.6
14 | Khung K5-1 | 1 | 541 | 1.96 x 1.91 x 0.6
15 | Khung K5-2 | 1 | 667 | 2.9 x 2.12 x 0.6
16 | Khung K5-3 | 1 | 373 | 4.12 x 0.6 x 0.6
17 | Khung K6-1 | 1 | 541 | 2 x 1.92 x 0.6
18 | Khung K6-2 | 1 | 587 | 2.3 x 1.5 x 0.6
19 | Khung K6-3 | 1 | 183 | 1.5 x 0.6 x 0.6
20 | Khung K6-4 | 1 | 299 | 1.5 x 0.6 x 0.7
21 | Khung K7-1 | 1 | 549 | 2.1 x 2 x 0.6
22 | Khung K7-2 | 1 | 593 | 2.3 x 1.5 x 0.6
23 | Khung K7-3 | 1 | 166 | 1.2 x 0.6 x 0.6
24 | Khung K7-4 | 1 | 331 | 3.6 x 0.6 x 0.6
25 | Khung K8-1 | 1 | 543 | 1.9 x 1.7 x 0.6
26 | Khung K8-2 | 1 | 680 | 2.6 x 1.6 x 0.6
27 | Khung K8-3 | 1 | 170 | 1.2 x 0.6 x 0.6
28 | Khung K8-4 | 1 | 357 | 3.9 x 0.6 x 0.6
29 | Khung K9-1 | 1 | 536 | 1.8 x 1.6 x 0.6
30 | Khung K9-2 | 1 | 697 | 3 x 1.6 x 0.6
31 | Khung K9-3 | 1 | 473 | 4 x 0.6 x 0.6
32 | Khung K9-4 | 1 | 166 | 1.2 x 0.6 x 0.6
33 | Khung K9-5 | 1 | 170 | 1.3 x 0.6 x 0.7
34 | Khung K8-8 | 1 | 147 | 1 x 0.6 x 0.6
35 | Khung K18-1 | 1 | 540 | 1.73 x 2.1 x 0.6
36 | Khung K18-2 | 1 | 596 | 2.3 x 1.6 x 0.6
37 | Khung K18-3 | 1 | 172 | 1.3x 0.6 x 0.6
38 | Khung K18-4 | 1 | 338 | 3.63 x 0.6 x 0.6
39 | Khung K17-1 | 1 | 540 | 1.9 x 1.8 x 0.6
40 | Khung K17-2 | 1 | 646 | 2.6 x 2.4 x 0.6
41 | Khung K17-3 | 1 | 313 | 3.3 x 0.6 x 0.6
42 | Khung K16-1 | 1 | 548 | 2 x 2 x 0.6
43 | Khung K16-2 | 1 | 667 | 2.9 x 2.1 x 0.6
44 | Khung K16-3 | 1 | 388 | 4.4 x 0.6 x 0.6
45 | Khung K15-1 | 1 | 540 | 2 x 1.9 x 0.6
46 | Khung K15-2 | 1 | 675 | 2.9 x 2.1 x 0.6
47 | Khung K15-3 | 1 | 319 | 3.4 x 0.6 x 0.6
48 | Khung K14-1 | 1 | 541 | 1.96 x 1.91 x 0.6
49 | Khung K14-2 | 1 | 667 | 2.9 x 2.12 x 0.6
50 | Khung K14-3 | 1 | 373 | 4.12 x 0.6 x 0.6
51 | Khung K13-1 | 1 | 541 | 2 x 1.92 x 0.6
52 | Khung K13-2 | 1 | 587 | 2.3 x 1.5 x 0.6
53 | Khung K13-3 | 1 | 183 | 1.5 x 0.6 x 0.6
54 | Khung K13-4 | 1 | 299 | 1.5 x 0.6 x 0.7
55 | Khung K12-1 | 1 | 549 | 2.1 x 2 x 0.6
56 | Khung K12-2 | 1 | 593 | 2.3 x 1.5 x 0.6
57 | Khung K12-3 | 1 | 166 | 1.2 x 0.6 x 0.6
58 | Khung K12-4 | 1 | 331 | 3.6 x 0.6 x 0.6
59 | Khung K11-1 | 1 | 543 | 1.9 x 1.7 x 0.6
60 | Khung K11-2 | 1 | 680 | 2.6 x 1.6 x 0.6
61 | Khung K11-3 | 1 | 170 | 1.2 x 0.6 x 0.6
62 | Khung K11-4 | 1 | 357 | 3.9 x 0.6 x 0.6
63 | Khung K10-1 | 1 | 536 | 1.8 x 1.6 x 0.6
64 | Khung K10-2 | 1 | 697 | 3 x 1.6 x 0.6
65 | Khung K10-3 | 1 | 473 | 4 x 0.6 x 0.6
66 | Khung K10-4 | 1 | 166 | 1.2 x 0.6 x 0.6
67 | Khung K10-5 | 1 | 170 | 1.3 x 0.6 x 0.7
68 | Khung K11-8 | 1 | 147 | 1 x 0.6 x 0.6
1 | Khung K5-6 | 1 | 959 | 8.5 x 0.6 x 2.1
2 | Khung K4-6 | 1 | 959 | 8.5 x 0.6 x 2.1
3 | Khung K2-4 | 1 | 939 | 8.6 x 0.6 x 2.1
4 | Khung K3-6 | 1 | 946 | 8.55 x 0.6 x 2.1
5 | Khung K14-6 | 1 | 959 | 8.5 x 0.6 x 2.1
6 | Khung K15-6 | 1 | 959 | 8.5 x 0.6 x 2.1
7 | Khung K17-4 | 1 | 939 | 8.6 x 0.6 x 2.1
8 | Khung K16-6 | 1 | 946 | 8.55 x 0.6 x 2.1
1 | Khung K2-5 | 1 | 831 | 7.5 x 0.6 x 2.4
2 | Khung K17-5 | 1 | 831 | 7.5 x 0.6 x 2.4
3 | Khung K5-5 | 1 | 1082 | 6.9 x 0.6 x 2.45
4 | Khung K6-7 | 1 | 1156 | 9.4 x 0.6 x2.4
5 | Khung K3-5 | 1 | 1076 | 6.8 x 0.6 x 2.5
6 | Khung K1A-1 | 1 | 1585 | 9.8 x 0.9 x 2.5
7 | Khung K1A-2 | 1 | 1615 | 6.9 x 1.4 x 2.5
8 | Khung K1A-3 | 1 | 1527 | 9.1 x 0.6 x 2.5
9 | Khung K7-7 | 1 | 1156 | 9.6 x 0.6 x 2.45
10 | Khung K8-7 | 1 | 1156 | 9.68 x 0.6 x 2.5
11 | Khung K9-8 | 1 | 1158 | 9.66 x 0.6 x 2.6
12 | Khung K4-5 | 1 | 1082 | 7 x 0.6 x 2.6
13 | Khung K14-5 | 1 | 1082 | 6.9 x 0.6 x 2.45
14 | Khung K13-7 | 1 | 1156 | 9.4 x 0.6 x2.4
15 | Khung K16-5 | 1 | 1076 | 6.8 x 0.6 x 2.5
16 | Khung K18A-1 | 1 | 1585 | 9.8 x 0.9 x 2.5
17 | Khung K18A-2 | 1 | 1615 | 6.9 x 1.4 x 2.5
18 | Khung K18A-3 | 1 | 1527 | 9.1 x 0.6 x 2.5
19 | Khung K12-7 | 1 | 1156 | 9.6 x 0.6 x 2.45
20 | Khung K11-7 | 1 | 1156 | 9.68 x 0.6 x 2.5
21 | Khung K10-8 | 1 | 1158 | 9.66 x 0.6 x 2.6
22 | Khung K15-5 | 1 | 1082 | 7 x 0.6 x 2.6
1 | Khung K6-5-2 | 1 | 980 | 4.9 x 0.6 x 2.74
2 | Khung K1-5-2 | 1 | 890 | 5.5 x 0.6 x 2.75
3 | Khung K2-6-2 | 1 | 900 | 5.1 x 0.6 x 2.73
4 | Khung K7-5-1 | 1 | 2315 | 7 x 0.6 x 2.7
5 | Khung K8-5-1 | 1 | 2573 | 6.9 x 0.6 x 2.7
6 | Khung K9-6-1 | 1 | 3139 | 6.9 x 0.6 x 2.73
7 | Khung K9-6-2 | 1 | 1300 | 6.2 x 0.6 x 2.74
8 | Khung K7-5-2 | 1 | 985 | 5.5 x 0.6 x 2.75
9 | Khung K13-5-2 | 1 | 980 | 4.9 x 0.6 x 2.74
10 | Khung K18-5-2 | 1 | 890 | 5.5 x 0.6 x 2.75
11 | Khung K17-6-2 | 1 | 900 | 5.1 x 0.6 x 2.73
12 | Khung K12-5-1 | 1 | 2315 | 7 x 0.6 x 2.7
13 | Khung K11-5-1 | 1 | 2573 | 6.9 x 0.6 x 2.7
14 | Khung K10-6-1 | 1 | 3139 | 6.9 x 0.6 x 2.73
15 | Khung K10-6-2 | 1 | 1300 | 6.2 x 0.6 x 2.74
16 | Khung K12-5-2 | 1 | 985 | 5.5 x 0.6 x 2.75
1 | Khung K1-5-1 | 1 | 2042 | 7.1 x 0.6 x 2.96
2 | Khung K2-6-1 | 1 | 2066 | 7.01 x 0.6 x 3.03
3 | Khung K3-4-1 | 1 | 2170 | 7 x 0.6 x 2.85
4 | Khung K3-4-2 | 1 | 1062 | 6.6 x 0.6 x 2.8
5 | Khung K4-4-1 | 1 | 2273 | 7 x 0.6 x 2.8
6 | Khung K4-4-2 | 1 | 1065 | 8 x 0.6 x 2.8
7 | Khung K5-4-1 | 1 | 3156 | 7 x 0.6 x 2.87
8 | Khung K5-4-2 | 1 | 1200 | 9.13 x 0.6 x 2.82
9 | Khung K6-5-1 | 1 | 2218 | 6.9 x 0.6 x 2.9
10 | Khung K8-5-2 | 1 | 1002 | 5.5 x 0.6 x 2.8
11 | Khung K18-5-1 | 1 | 762 | 7.1 x 0.6 x 2.96
12 | Khung K17-6-1 | 1 | 2066 | 7.01 x 0.6 x 3.03
13 | Khung K16-4-1 | 1 | 2170 | 7 x 0.6 x 2.85
14 | Khung K16-4-2 | 1 | 1062 | 6.6 x 0.6 x 2.8
15 | Khung K15-4-1 | 1 | 2273 | 7 x 0.6 x 2.8
16 | Khung K15-4-2 | 1 | 1065 | 8 x 0.6 x 2.8
17 | Khung K14-4-1 | 1 | 3156 | 7 x 0.6 x 2.87
18 | Khung K14-4-2 | 1 | 1200 | 9.13 x 0.6 x 2.82
19 | Khung K13-5-1 | 1 | 1132 | 6.9 x 0.6 x 2.9
20 | Khung K11-5-2 | 1 | 1002 | 5.5 x 0.6 x 2.8
1 | Khung K6-6 | 1 | 2027 | 11 x 0.6 x 2.4
2 | Khung K7-6 | 1 | 2054 | 11 x 0.6 x 2.4
3 | Khung K8-6 | 1 | 2077 | 11 x 0.6 x 2.4
4 | Khung K9-7 | 1 | 2029 | 11 x 0.6 x 2.4
5 | Khung K10-7 | 1 | 2029 | 11 x 0.6 x 2.4
6 | Khung K11-6 | 1 | 2027 | 11 x 0.6 x 2.4
7 | Khung K12-6 | 1 | 2054 | 11 x 0.6 x 2.4
8 | Khung K13-6 | 1 | 2027 | 11 x 0.6 x 2.4
1 | SF-C9.3 | 1 | 71 | 1.9 x 0.3 x 2.2
2 | SF-C9.3A | 1 | 71 | 1.9 x 0.3 x 2.2
1 | SF-C9 | 1 | 125 | 3.5 x 0.3 x 2.3
2 | SF-C9A | 1 | 125 | 3.5 x 0.3 x 2.3
3 | SF-C9.1 | 1 | 132 | 3.6 x 0.3 x 2.2
4 | SF-C9.1A | 1 | 132 | 3.6 x 0.3 x 2.2
5 | SF-C9.2 | 1 | 121 | 3.5 x 0.3 x 2.2
6 | SF-C9.2A | 1 | 121 | 3.5 x 0.3 x 2.2
1 | SF-10A | 1 | 147 | 3.8 x 0.3 x 2.4
2 | SF-10A1 | 1 | 147 | 3.8 x 0.3 x 2.4
3 | SF-10B | 5 | 159 | 3.8 x 0.3 x 2.4
4 | SF-10B1 | 5 | 159 | 3.8 x 0.3 x 2.4
5 | SF-10C | 1 | 147 | 3.8 x 0.3 x 2.4
6 | SF-10C1 | 1 | 147 | 3.8 x 0.3 x 2.4
1 | SF-1A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
2 | SF-1A1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
3 | SF-1B | 5 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
4 | SF-1B1 | 5 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
5 | SF-2A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
6 | SF-2A1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
7 | SF-2B | 5 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
8 | SF-2B1 | 5 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
9 | SF-3A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
10 | SF-3A1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
11 | SF-3B | 5 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
12 | SF-3B1 | 5 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
13 | SF-4A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
14 | SF-4A1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
15 | SF-4B | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
16 | SF-4B1 | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
17 | SF-5A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
18 | SF-5A1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
19 | SF-5B | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
20 | SF-5B1 | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
21 | SF-6A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
22 | SF-6A1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
23 | SF-6B | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
24 | SF-6B1 | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
25 | SF-7A | 1 | 256 | 7.6 x 0.3 x 2.6
26 | SF-7A1 | 1 | 256 | 7.6 x 0.3 x 2.6
27 | SF-7B | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
28 | SF-7B1 | 5 | 266 | 7.6 x 0.3 x 2.6
29 | SF-8.1 | 1 | 170 | 7.6 x 0.3 x 2.6
30 | SF-8.1A | 1 | 170 | 7.6 x 0.3 x 2.6
31 | SF-8.2 | 1 | 232 | 7.6 x 0.3 x 2.6
32 | SF-8.2A | 1 | 232 | 7.6 x 0.3 x 2.6
33 | SF-8.3 | 2 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
34 | SF-8.3A | 2 | 265 | 7.6 x 0.3 x 2.6
35 | SF-8.5 | 1 | 264 | 7.6 x 0.3 x 2.6
36 | SF-8.5A | 1 | 264 | 7.6 x 0.3 x 2.6
37 | SF-8.6 | 1 | 264 | 7.6 x 0.3 x 2.6
38 | SF-8.6A | 1 | 264 | 7.6 x 0.3 x 2.6
39 | SF-C1 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
40 | SF-C1A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
41 | SF-C2 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
42 | SF-C2A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
43 | SF-C3 | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
44 | SF-C3A | 1 | 255 | 7.6 x 0.3 x 2.6
45 | SF-C4 | 1 | 256 | 7.6 x 0.3 x 2.6
46 | SF-C4A | 1 | 256 | 7.6 x 0.3 x 2.6
47 | SF-C5 | 1 | 257 | 7.6 x 0.3 x 2.6
48 | SF-C5A | 1 | 257 | 7.6 x 0.3 x 2.6
49 | SF-C6 | 1 | 258 | 7.7 x 0.3 x 2.6
50 | SF-C6A | 1 | 258 | 7.7 x 0.3 x 2.6
51 | SF-C7 | 1 | 259 | 7.7 x 0.3 x 2.6
52 | SF-C7A | 1 | 259 | 7.7 x 0.3 x 2.6
53 | SF-C8 | 1 | 260 | 7.7 x 0.3 x 2.6
54 | SF-C8A | 1 | 260 | 7.7 x 0.3 x 2.6
II. Thanh giăng, bản mã giằng.
TT | Tên kèo | Số Lượng | Khối lượng/ 1 Cấu kiện (kg) | Dài (m) | Ghi chú
1 | A1 | 16 | 10.8 | 3.938
2 | A2 | 16 | 11 | 4.028
3 | A3 | 2 | 8.8 | 3.229
4 | A4 | 2 | 12.2 | 4.457
5 | A5 | 2 | 9.6 | 3.502
6 | A6 | 2 | 13.3 | 4.833
7 | A7 | 10 | 10.8 | 3.959
8 | A8 | 10 | 10.9 | 3.967
9 | A9 | 10 | 10.9 | 3.974
10 | A10 | 10 | 10.9 | 3.977
11 | A11 | 2 | 11 | 4.002
12 | A12 | 2 | 11.5 | 4.193
13 | A13 | 2 | 10.8 | 3.957
14 | A14 | 2 | 11.4 | 4.14
67 | SF_9A | 2 | 38.2 | 4.64
68 | SF_9B | 2 | 38.3 | 4.653
69 | SF_9C | 4 | 38.1 | 4.627
70 | SF_9D | 2 | 37.1 | 4.464
71 | SF_9E | 2 | 41.1 | 5.097
15 | Bích nối 1 (BN1) | 20 | 1.12
16 | Bích nối 2 (BN2) | 2 | 1.12